## ワークシート
課題抽出 | 名前
課題抽出
プロジェクト
Stage 1 | 現状 | 誰が、どこで、どのように行っている？ | 目的 | あるべき理想の状態と業務フローは？ | 問題解決の手段 | AI やAI 以外の解決手段も
|  |  | 理想の状態： 自動化を行う |  | AI の手段 | AI 以外の手段
| 問題 | 問題点とその原因は何か？どの程度深刻な問題か？ | 成果 | 求められる成果（目的を定量化）
Stage 2 | AI の技術分野 | 画像・時系列・自然言語などより具体的に | 必要なデータとデータ収集の可否・収集方法
| スコープとなるAIの評価指標 | 何を元にAIを評価するか | データの流れのイメージ（データソースやAI の活用場所） |  |  | ステークホルダー
Stage 3 | リスク管理とコンプライアンス | AI導入に伴うリスクやコンプライアンスの要件 | ボトルネック： |  | 精度向上の施策：
|  |  | AI 導入による収益性： |  | 導入・推進の可否：
導入費用： 運用費用：
参考：https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/calculator/

## 失敗
課題抽出 | 名前
| 課題抽出 | 課題 製造業でネジの異常品検知を人間で行っている。 手動なので効率がわるい 24h 常に異常品検知ができない 後継がいない |  | 解決策 人を採用・配置転換を行う 24hシフトを組む AI を導入する
| プロジェクト | 異常品検知の効率化
Stage 1 | 現状 |  | 目的 | あるべき理想の状態と業務フローは？ | 問題解決の手段 | AI やAI 以外の解決手段も
| 誰が：4人の作業員が 何を：ネジの異常品検知を いつ：8-20 時の間で交代しながら行っている どこで： |  | 理想の状態： 自動化を行う |  | AI の手段 "AI の手段： ""・AI の画像検知による異常検知 | AI 以外の手段 製品（ネジ）の規格を統一化して誰でも検知出来るようにする"
自動化 データの蓄積
| 問題 | 問題点とその原因は何か？どの程度深刻な問題か？ | 成果 | 求められる成果（理想の具体化）
| 問題点：効率の悪さ、 原因：人間なので検知精度が安定しない、ネジの種類が多く、異常品か見分けるのが困難 損失（損失コスト・機会損失）：人件費 |  | 人件費の削減、現状の50%にする 異常品データを蓄積し、分析が可能な状態にする 365day 24h 稼働を実現する
Stage 2 | AI の技術分野 | 画像・時系列・自然言語などより具体的に | 必要なデータとデータ収集の可否・収集方法
| 画像処理 物体検出か画像分類 |  | ネジの画像データ・否・新たにカメラで撮影する必要がある 傷がどこにつくかわからないため、360°の画像が必要
| スコープとなるAIの評価指標 | 何を元にAIを評価するか | データの流れのイメージ（データソースやAI の活用場所） |  |  | ステークホルダー
| 異常品に対する正解率（Recall) 1h あたりの推論数 |  | 画像の取得（カメラ）→推論（自社サーバ）→異常品を弾く（システム） データを自社のストレージに蓄積させる
Stage 3 | リスク管理とコンプライアンス | AI導入に伴うリスクやコンプライアンスの要件 | ボトルネック： |  | 精度向上の施策：
| 画像撮影機器の導入にかかるコスト 異常品が発生した際の仕分けをどの用に行うか |  | データがないため、収集の必要がある 異常品データの不足 ネジの規格が変わるおそれがある 障害などでシステムが停止した際に一定時間、異常検知ができなくなる |  | 360°の画像を取得する 朝、昼、晩でもデータの変化がないように、工場の明るさを統一する"
|  |  | 理想とする収益性： |  | 導入・推進の可否：
|  |  | 導入費用：3000 万（機械購入、導入）＋AI 開発・導入 運用費用：20 万 人件費：4→2 (60万ほど浮く） 毎月 40 万円ほど浮く計算 |  | 難しい。 スモールスタートをするにも画像を収集するための設備投資をする必要がある。 異常品がすくなく、成果を出すことが難しい。根本である異常品がでてしまう原因を精査する。導入費用を回収するまでにネジの種類が変わる可能性がある。 仮に導入したとしても異常品を検知した際の除去作業は人間で行う。ハイブリッド形を検討する 根本である、ネジを生成するマシンの定期点検の頻度を増やす 異常品を集めて分析を行う

## Sheet1
-4 | 0.04
-3 | 0.05
-2 | 0.1
-1 | 0.25
0 | 0.4
1 | 0.25
2 | 0.1
3 | 0.05
4 | 0.04

## 導入
課題抽出 | 名前
| 課題抽出 | 新製品の需要予測が難しく、発売直後に在庫不足が発生 適切な在庫レベルの維持が難しく、在庫過多や不足が発生。 需要変動に対応した生産スケジュールの調整が困難。 |  | 解決策 リアルタイム在庫管理システムの導入。 需要予測に基づく動的な生産計画システムの構築。
| プロジェクト | 新製品の需要予測
Stage 1 | 現状 |  | 目的 | あるべき理想の状態と業務フローは？ | 問題解決の手段 | AI やAI 以外の解決手段も
| 誰が: マーケティングチームと在庫管理チーム どこで: 本社および各販売拠点 どのように: 手動の予測手法や過去のデータに基づいて需要予測を行っているが、予測精度が低く、新製品の発売直後に在庫不足が発生している。 |  | 理想の状態： 自動化を行う |  | AI の手段 然言語処理（NLP）を用いた市場トレンド分析 | AI 以外の手段 顧客アンケートとフィードバック収集。
新製品発売時の需要予測を精度向上し、機会損失を減らす。
| 問題 | 問題点とその原因は何か？どの程度深刻な問題か？ | 成果 | 求められる成果（理想の具体化）
| 問題点：新製品の需要予測が正確に行えず、発売直後に在庫不足が発生。 原因：過去のデータや市場トレンドを適切に活用できていない 損失（損失コスト・機会損失）：機会損失が生じ、潜在的な売上を逃している。また、顧客満足度が低下し、ブランドイメージが悪化。すべての拠点で発生している ・発売直後に在庫不足が20％発生。 ・不適切な在庫管理によるコストが年間5000万円。 |  | 在庫不足を5％以下に減少。 在庫管理コストを年間2000万円削減。
Stage 2 | AI の技術分野 | 画像・時系列・自然言語などより具体的に | 必要なデータとデータ収集の可否・収集方法
| 自然言語処理、機械学習。 |  | ソーシャルメディアデータ、検索トレンドデータ、過去の類似商品の販売データ。APIとデータスクレイピングを活用。 1. データ収集 ソーシャルメディアデータ データソース: Twitter、Facebook、Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォーム。 技術: 各プラットフォームのAPIを利用してデータを収集。例えば、Twitter APIを使用して特定のキーワードに関するツイートを収集。 データ内容: 投稿内容、投稿日時、エンゲージメントデータ（いいね、シェア、コメントなど）。 検索トレンドデータ データソース: Google Trendsなどの検索トレンドサービス。 技術: Google Trends APIを利用して特定のキーワードの検索ボリュームを取得。 データ内容: 特定期間内の検索ボリューム、地域別の検索トレンド。 過去の類似商品の販売データ データソース: 自社の販売データベース。 技術: SQLクエリやデータベース管理ツールを使用してデータを抽出。 データ内容: 販売日時、販売数量、価格、キャンペーン情報など。
| スコープとなるAIの評価指標 | 何を元にAIを評価するか | データの流れのイメージ（データソースやAI の活用場所） |  |  | ステークホルダー
| 予測精度（精度、F1スコア）。 需要予測精度（MAPE）: 目標: 平均絶対誤差率（MAPE）を10％以下にする。 理由: 一般的に、MAPEが10％以下であれば予測精度が高いとされ、在庫管理においても十分な精度となる。 予測範囲: 目標: 90％信頼区間内での予測が行える。 理由: 予測値の90％が実際の需要と一致する範囲に収まることで、在庫不足のリスクを大幅に低減できる。 |  | データ収集（社内DB/API/スクレイピング） → データ前処理（PythonやRを使用し自社の実行環境を使用） → NLP解析 → 需要予測モデル （AWS やAzureなどクラウドプラットフォームにデプロイ）→ 推論（デプロイされたモデルに対して、新しいデータを入力し、需要予測を実行。）→予測結果（ダッシュボード（例：Tableau、Power BI）や業務システムにフィードバック。） |  |  | マーケティング部門、商品開発部門、IT部門。
Stage 3 | リスク管理とコンプライアンス | AI導入に伴うリスクやコンプライアンスの要件 | 代替案： |  | 精度向上の施策：
| ソーシャルメディアデータのプライバシー保護 データの偏り: 再学習データが特定の傾向に偏っているため、モデルの予測バイアスが発生。 データの信頼性と多様性 データの統合ミス: 異なるデータソースの統合時に発生する誤り。 API 利用のルール APIの制限や変更: ソーシャルメディアやGoogle TrendsのAPIが利用制限や変更を受けるリスク。 インフラの信頼性: システムやネットワークの信頼性が低く、サービス停止やデータ取得の失敗が発生する。 |  | 類似商品の販売データを基にした予測。 競合他社の疑似商品を元とした予測 |  | データソースの拡充とモデルの改良。 データの取捨選択
導入・推進の可否：
プロトタイプを策英し、市場トレンドの変動に対するモデルの適応力を評価し、導入を決定。